## Slide 1: OBRA PÚBLICA
Ing. Néstor Pagani

## Slide 2
En su Art. 1º, la Ley 13.064, conocida como Ley de Obra Pública, establece…
(Art.1º) Considérase OP nacional toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro Nacional a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=38542

## Slide 3
OBRA PÚBLICA Y PROYECTO PÚBLICO
La diferencia entre proyecto público y privado es que un proyecto público tiene que tener como objetivo un beneficio social, satisfacer una necesidad de la comunidad.
El proyecto privado apunta a generar un lucro, aunque puede estar satisfaciendo un bien común, el objetivo principal es la ganancia.
No se debe confundir licitación pública, que la pueden hacer tanto entes privados como públicos, con obra pública. Por “público “ en este resumen en particular, nos referiremos a todo lo que debe hacer un organismo público que convoca a Licitación, lo cual está enmarcado dentro de la Ley de Obra Pública Nº 13.064

## Slide 4
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ES…
BILATERAL (hay dos partes)
CONMUTATIVO (prestaciones recíprocas equivalentes)
ONEROSO (hay monto en juego)
FORMAL (lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal → cédula de notificación)
CONSENSUAL (se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes)
ADMINISTRATIVO (el Comitente es la Administración Pública)
Notes: Fondo fiduciario: Instrumento mediante el cual la Administración Pública (por intermedio de alguna de sus Jurisdicciones o Entidades) transmite a un fiduciario (ej: una entidad financiera) la propiedad fiduciaria de bienes y/o fondos públicos, para realizar un fin de interés público. Es un fideicomiso cuando el mismo pertenece al estado y es fideicomiso toda constitución de fondos para un fin específico. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Fondo Fiduciario para la Infraestructura Hídrica.
Entes públicos excluidos: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/c7f8b28d8101d5bf03258226003e0f02/$FILE/anexo.pdf
Organismos descentralizados: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/03/176-DPP-GP-Organismos-descentralizados-en-el-Estado-nacional2c-administraci%C3%B3n-centralizada-por-otros-medios_-Jimena-Rubio2c-Enero-2018-VF.pdf

## Slide 5
VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES
RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA.
El comitente es el estado y la obra es un bien público. El estado tiene un nivel jurídico superior. Hay subordinación jurídica del locador respecto del locatario.
EXISTEN CLÁUSULAS EXHORBITANTES A FAVOR DE LA ADMI-NISTRACIÓN.
Estas cláusulas implican privilegios a favor de una de las partes – abuso del derecho – para salvaguardar intereses generales (ej. renuncia al Derecho de Retención (¹), no reconoce lucro cesante en caso de desistimiento unilateral, se reserva la interpretación final de los contratos, no reconoce responsabilidad precontractual).
(1) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroIV_S2_tituloII.htm
Notes: Fondo fiduciario: Instrumento mediante el cual la Administración Pública (por intermedio de alguna de sus Jurisdicciones o Entidades) transmite a un fiduciario (ej: una entidad financiera) la propiedad fiduciaria de bienes y/o fondos públicos, para realizar un fin de interés público. Es un fideicomiso cuando el mismo pertenece al estado y es fideicomiso toda constitución de fondos para un fin específico. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Fondo Fiduciario para la Infraestructura Hídrica.
Entes públicos excluidos: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/c7f8b28d8101d5bf03258226003e0f02/$FILE/anexo.pdf
Organismos descentralizados: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/03/176-DPP-GP-Organismos-descentralizados-en-el-Estado-nacional2c-administraci%C3%B3n-centralizada-por-otros-medios_-Jimena-Rubio2c-Enero-2018-VF.pdf

## Slide 6
(VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES)
CLÁUSULAS EXHORBITANTES
Es típico de los contratos administrativos el que contengan cláusulas exorbitantes, es decir, en las cuales la administración pública tiene una serie de derechos que en cierta forma rompen con el principio tradicional de Derecho Civil de igualdad de las partes en un contrato; esas cláusulas son por ejemplo, en el contrato de obra, las de las especificaciones y planos que se imponen al contratista, la suspensión de las obras y modificación de las mismas sin indemnización, la cláusula de recisión unilateral, así como las que establecen la intervención de órganos de la administración pública.
Notes: Fondo fiduciario: Instrumento mediante el cual la Administración Pública (por intermedio de alguna de sus Jurisdicciones o Entidades) transmite a un fiduciario (ej: una entidad financiera) la propiedad fiduciaria de bienes y/o fondos públicos, para realizar un fin de interés público. Es un fideicomiso cuando el mismo pertenece al estado y es fideicomiso toda constitución de fondos para un fin específico. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Fondo Fiduciario para la Infraestructura Hídrica.
Entes públicos excluidos: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/c7f8b28d8101d5bf03258226003e0f02/$FILE/anexo.pdf
Organismos descentralizados: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/03/176-DPP-GP-Organismos-descentralizados-en-el-Estado-nacional2c-administraci%C3%B3n-centralizada-por-otros-medios_-Jimena-Rubio2c-Enero-2018-VF.pdf

## Slide 7
DEFINICIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES
LOCATARIO ============> LOCADOR O EMPRESARIO
COMITENTE ============> CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA¹ =====> REPRESENTANTE TÉCNICO – JEFE DE . OBRA
(¹ profesional asesor, consejero y guardián de los intereses del comitente y cuya tarea principal consiste en verificar que lo construido coincida con lo proyectado, lo que de ninguna manera implica la conducción de la construcción de la que está a cargo el Jefe de Obra y que es rol del Dir. Obra controlar).
CONTROL
EJECUCIÓN
Notes: Fondo fiduciario: Instrumento mediante el cual la Administración Pública (por intermedio de alguna de sus Jurisdicciones o Entidades) transmite a un fiduciario (ej: una entidad financiera) la propiedad fiduciaria de bienes y/o fondos públicos, para realizar un fin de interés público. Es un fideicomiso cuando el mismo pertenece al estado y es fideicomiso toda constitución de fondos para un fin específico. Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Fondo Fiduciario para la Infraestructura Hídrica.
Entes públicos excluidos: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/c7f8b28d8101d5bf03258226003e0f02/$FILE/anexo.pdf
Organismos descentralizados: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/03/176-DPP-GP-Organismos-descentralizados-en-el-Estado-nacional2c-administraci%C3%B3n-centralizada-por-otros-medios_-Jimena-Rubio2c-Enero-2018-VF.pdf

## Slide 8
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
(Ref. apunte bajado de la web c/este nombre)
UNIDAD DE MEDIDA
AJUSTE ALZADO
COSTE Y COSTAS (en caso de urgencia justificada y convenientemente aprobada)
1) UNIDAD DE MEDIDA:
En este caso, el precio se fija por la medida o por unidades técnicas, por ejemplo kilómetros de camino o metros de mamposterías construidos.
El sistema es recomendable para la contratación de trabajos que incluyan pocos ítems o que impliquen ítems claramente definidos. Las ventajas del sistema se encuentran en otros aspectos, como la practicidad para contratar ítems no computables con precisión al momento de la adjudicación.
El precio final de la obra es indeterminado.

## Slide 9
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
2) AJUSTE ALZADO:
Es la modalidad de contratación más difundida
Utilizada para contratar una construcción en forma completa o para rubros aislados a cargo de distintos contratistas.
Las características de los contratos son: un precio predeterminado y total por la ejecución completa de los trabajos.
Requiere, más que en otros casos, contar con una completa y detallada documentación de proyecto.
Máximo riesgo por el contratista y lo obliga a estudiar en profundidad la documentación de proyecto para defender el beneficio previsto por medio de una eficiente coordinación de los trabajos y un óptimo aprovechamiento de los materiales y mano de obra.
Ventajas:
el Comitente conoce con exactitud el precio de la obra terminada, el tiempo y forma en que debe realizar los pagos.
el Contratista, si tiene una eficiente organización, personal competente, acopio de materiales, equipos adecuados y las obras se terminan en los tiempos estipulados, evita riesgos y obtiene mayores beneficios.
Desventajas:
En épocas de inflación se hace necesario establecer regímenes de variaciones de precios como un medio para actualizar los precios mediante la aplicación de métodos que, deben establecerse según el tipo de obra, rubros que la componen, incidencias de mano de obra, materiales y materiales de importación, gastos financieros, etc.

## Slide 10
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN - 2) AJUSTE ALZADO
AJUSTE ALZADO RIGUROSO:
La obra se presupuesta sobre un proyecto definitivo, el precio es único y no admite modificaciones, en caso de producirse se debe realizar otros contratos.
AJUSTE ALZADO RELATIVO:
Admite modificaciones: en el proyecto, por trabajos imprevistos, por trabajos adicionales.
3) COSTE Y COSTAS:
El coste incluye materiales y mano de obra; y las costas, la utilidad, gastos generales, amortizaciones de equipos (se fija un %) que corresponde al empresario y/o ejecutor. No tiene precio predeterminado (solo una idea global aproximada).
Para el Comitente el precio de la obra es su costo real y puede introducir modificaciones.
El contratista, tiene menor riesgo, ya que todos los aumentos de precios son a cargo del propietario.
Recomendable para la contratación de trabajos de refacción o de ampliación y en todos aquellos casos en que, por cualquier razón, no sea posible contar, al momento de la contratación, con una completa y detallada documentación de proyecto.
En casos de urgencia, la modalidad permite negociar “las costas” sin documentación de proyecto ni presupuesto. Aunque el comitente asume el riesgo de un precio incierto, puede abreviar plazos de ejecución y aún obtener ventaja económica, siempre que se ejerzan con eficacia los controles a que esta modalidad obliga.

## Slide 11
DOCUMENTACIÓN LICITARIA
• PRESUPUESTO Y PROYECTO OFICIAL
• PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
• PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
• PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
• PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
• ANEXOS (ESPECIFICACIONES, PLANOS, ETC.)
• PLANILLA DE CÓMPUTOS
• PLANILLA DE OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA
• DOC. SOBRE l
(Inscripción registro nacional de constructores de Obras Públicas / referencias / antecedentes / capacidad / docu-mentación societaria)
• DOC. SOBRE ll
(Oferta / Propuesta económica)

## Slide 12
CALIFICACIÓN PREVIA OBLIGATORIA DE LOS OFERENTES
Inscripción en el registro nacional de constructores de obras públicas
(Calificación y verificación de capacidad técnica, de contratación y facturación anual, índices de magnitud empresaria, acreditación de la sociedad legal)
GARANTÍAS
DE OFERTA
(Se constituye junto con la presentación de la Oferta. Generalmente se lo hace a través de “Cauciones”)
(1% del monto ofertado)
Objeto: mantenimiento de la oferta
DE CONTRATO
(Se constituye al momento de firmar la CONTRATA) (5% monto adjudicado)
Objeto: responder ante eventuales incumplimientos contractuales
FONDO DE REPARO
(Se constituye mediante un porcentaje (5%) del monto de cada certificado)
Objeto: reparación de vicios ocultos

## Slide 13
RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
La administración no reconoce responsabilidad precontractual derivada de estudios, planos y demás gastos anteriores incurridos por el contratista. No obstante, la administración no queda liberada de su responsabilidad por “Daños y perjuicios” cuando ésta procede a una adjudicación arbitraria.
ADJUDICACIÓN
Criterios: aceptación formal de la oferta más conveniente
Firma de la contrata (lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal: cédula de notificación)
Constitución del fondo de garantía de ejecución del contrato.

## Slide 14
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
• CONTRATA
• ACTA DE INICIO DE OBRA (el contratista se hace cargo de la tenencia de la
obra)
• CRONOGRAMA DE TRABAJOS
• LIBROS (ORDENES DE SERVICIO / NOTAS DE PEDIDO)
• ACTAS DE MEDICIÓN
• CERTIFICADOS
• ACTAS DE RECEPCIÓN (PROVISORIA / DEFINITIVA)

## Slide 15
OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
• EJECUTAR LA OBRA EN LA FORMA DEBIDA
• ENTREGARLA EN EL PLAZO CONVENIDO
• PERMITIR AL COMITENTE EL CONTRALOR DE LAS TAREAS
• RESPONDER ANTE EL COMITENTE POR LA SOLIDEZ DE LA OBRA
OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE
• PAGO EN TÉRMINO (pago posterior a 30 días dará derecho al contratista a reclamar intereses)
• COOPERAR CON EL CONTRATISTA PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
• RECIBIR LA OBRA
• LIBERAR EL TERRENO PARA INICIAR LA OBRA
• ENTREGAR PLANOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS COMPROMETIDOS.
CLÁUSULA PENAL (MULTAS)
EL MONTO DE LAS MULTAS POR MORA SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

## Slide 16
CAUSALES DE RESCICIÓN
A) IMPUTABLES AL (por culpa del) CONTRATISTA (art. 50 de la Ley 13.064)
• CUANDO ABANDONE LAS OBRAS O INTERRUMPA LOS TRABAJOS POR PLAZO MAYOR DE 8 DÍAS EN TRES OCASIONES.
• CUANDO EL ABANDONO O INTERRUPCIÓN SEAN CONTINUADOS POR EL TÉRMINO DE UN MES.
• POR MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA.
• FRAUDE GRAVE, NEGLIGENCIA O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
• CUANDO NO SE CUMPLA EL PLAZO DE INICIO.
• POR TRANSFERENCIA DEL CONTRATO SIN AUTORIZACIÓN.
CONSECUENCIAS (art. 51 Ley 13.064):
• EL CONTRATISTA CARGARÁ CON TODOS GASTOS QUE SUFRA LA
• ADMINISTRACIÓN A CAUSA DE UNA NUEVA LICITACIÓN.
• LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ QUEDARSE CON EQUIPOS Y MATERIALES DEL CONTRATISTA, PREVIA VALUACIÓN DE LOS MISMOS.
• TODOS LOS CRÉDITOS PENDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA (CERTIFICADOS, MATERIALES, EQUIPOS) QUEDARÁN RETENIDOS HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL.
• EL CONTRATISTA PERDERÁ EL FONDO DE GARANTÍA DE CONTRATO.

## Slide 17
CAUSALES DE RESCICIÓN
B) IMPUTABLES AL (por culpa del) COMITENTE (art. 53 de la Ley 13.064)
• SI LA ADMINISTRACIÓN SUSPENDE POR MAS DE TRES MESES LA EJECUCIÓN DE OBRA.
• CUANDO HAY CAMBIOS EN EL COSTO DE LA OBRA POR MODIFICACIÓN O POR ERROR MAYORES O MENORES AL 20%.
• POR FALTA DE PAGO (EL CONTRATISTA NO PUEDE EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN DE LA OBRA).
• CUANDO, POR MOTIVOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN, SE AFECTE EL RITMO DE OBRA REDUCIÉNDOLO POR DEBAJO DEL 50% POR MÁS DE TRES MESES.
• CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO CUMPLA CON SUS DEBERES EN LOS PLAZOS FIJADOS MÁS 30 DÍAS (ENTREGA DE TERRENOS, REPLANTEOS, ETC).

## Slide 18
CONSECUENCIAS (art. 54 Ley 13.064):
• LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA DEL IMPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, ÚTILES, ETC. QUE NO QUIERA RETENER.
• IDEM MATERIALES ACOPIADOS O CONTRATADOS.
• TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBCONTRATOS CELEBRADOS POR EL CONTRATISTA, SIN PÉRDIDA PARA ÉL.
• NO SE LE RECONOCE AL CONTRATISTA EL LUCRO CESANTE (beneficio dejado de percibir por las obras no ejecutadas).

## Slide 19
SUSPENSIONES UNILATERALES
POR PARTE DEL COMITENTE:
SE RECONOCE UNICAMENTE EL DAÑO EMERGENTE. NO SE RECONOCE CONCEPTO INDEMNIZATORIO ALGUNO EN RELACIÓN AL BENEFICIO NO PERCIBIDO POR LAS OBRAS NO EJECUTADAS (LUCRO CESANTE).
SE DEVUELVE FONDO DE GARANTÍA DEL CONTRATISTA.
POR PARTE DEL CONTRATISTA:
ORIGINADOS POR LA RESPERDIDA DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
DEBE AFRONTAR LOS GASTOS DE UN NUEVO LLAMADO A CONCURSO Y LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS OLUCIÓN DEL CONTRATO
SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS
JURISDICCIÓN: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CLAUSULA ARBITRAL: LAS PARTES PODRÁN CONVENIR UN TRIBUNAL ARBITRAL QUE DECIDA EN ÚNICA INSTANCIA.

## Slide 20
MODIFICACIONES DE OBRA
ADICIONAL: SE PODRÁN ALTERAR LAS OBRAS SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EN +/- 20% EL MONTO CONTRATADO.
IMPREVISTO:
ACONTECIMIENTO QUE PODRÍA HABER SIDO PLANIFICADO O PREVISTO POR EL CONTRATISTA, POR LO TANTO LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO, CONSIDERÁNDOSE DENTRO DEL MONTO DE OBRA.
IMPREVISIBLE:
ACONTECIMIENTO QUE NO PUDO SER PLANIFICADO O PREVISTO POR EL COMITENTE, POR LO TANTO LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO (CONTRATACIÓN DIRECTA) (EL CONTRATISTA, TENDRÁ OPCIÓN DE RECHAZAR LOS TRABAJOS)

## Slide 21
RECEPCIONES
PROVISORIA: el Comitente recibe la obra. De este modo el Contratista queda liberado de los Vicios Aparentes. A partir de este momento entra en vigencia el período de Garantía durante el cual el Comitente tendrá 60 días para denunciar los Vicios Ocultos a partir de su descubrimiento. Puede hacer uso del Fondo de Reparo.
DEFINITIVA: libera al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos (no pudieron apreciarse a simple vista durante el período de Garantía). El Contratista entrega la Documentación Conforme a Obra y el Comitente devuelve los saldos del Fondo de Reparo y Garantía de Contrato.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE RUINA PARCIAL O TOTAL
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOBRE LA OBRA YA EJECUTADA, LO QUE IMPLICA QUE EN CASO DE RUINA PARCIAL O TOTAL ORIGINADOS POR VICIOS OCULTOS (FALLAS ESTRUCTURALES, O POR MATERIALES Y DEL SUELO EN LA OBRA) EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LOS DAÑOS EMERGENTES.
El contratista se libera de esta responsabilidad a los 10 años de la recepción definitiva más un año para denunciar.

## Slide 23
FIN DE LA PRESENTACIÓN